景德镇市中心城区房改房专项维修资金

使用工作规程（征求意见稿）

为进一步加强房改房专项维修资金使用管理，根据房改资金管理有关规定和《景德镇市住宅专项维修资金管理办法》，结合我市中心城区工作实际，制定本工作规程。

一、基本原则

景德镇市中心城区房改房专项维修资金管理实行专户存储、专款专用、所有权人决策、政府监督的原则。房改房专项维修资金的使用，应遵循方便快捷、公开透明、受益人和负担人相一致的原则。

二、使用范围

按照《景德镇市住宅专项维修资金管理办法》规定的维修资金使用范围。

三、维修申报实施流程

（一）申报

申报单位：原则上由房改单位申报。如房改单位已改制或注销，则由房改单位上级主管部门或属地社区居民委员会代为申报(申报单位须书面确认工作人员基本信息、工作权限以及申报方式为常规维修或应急维修）。

常规维修申报：申报单位书面提交维修申请报告，包括维修事由、维修地址、工程维修预算书等内容。

应急维修申报：申报单位书面提交维修申请报告，包括维修事由、维修地址、房屋鉴定机构、应急维修施工企业、造价咨询机构、应急维修预算书等内容。

（二）受理

受理单位：景德镇市住房保障中心负责受理。

1.根据房改房维修专项资金使用原则确认是否符合资金使用条件，同时核查申报单位房改房专项维修资金账户情况，原则上申报单位使用房改房专项维修资金后，结余资金不得低于前一年度结余资金（含当年计息）的30%。

2.按照申报单位提交的工程维修预算书金额分别采取以下方式审核：申报单位提交《工程维修预算书》使用房改房专项维修资金数额在50万元（含）以上的，由住房保障中心主任审核，经局分管领导审批后，提交市住建局党组会研究决定；5万元（含）以上50万元以下的，由住房保障中心分管领导审核，经中心主任审批后，提交市住房保障中心总支会研究决定；5万元以下的，采取造价咨询机构审价制度确定。

（三）实施及监管

1.现场勘查

申报单位和受理单位共同进行现场勘查，应急维修需房屋鉴定机构和属地社区居民委员会参与现场勘查。现场勘查后，申报单位应及时组织编制维修方案。

2.组织召开维修专项工作决策会

申报单位组织社区居民委员会或小区物管会和相关房改房业主代表召开维修专项工作决策会。

（1）明确工程维修方案及《工程维修预算书》；

（2）公布列支范围房改房专项维修资金账户情况；

（3）明确维修服务合同内容(包含但不限于合同主体、工程内容、费用组成、支付方式和保修期限等权责关系)；

（4）确定施工过程及质量监督方式。

3.征求意见

申报单位在维修小区所属区域楼栋明显位置公布维修专项工作决策会内容，包括列支范围房改房专项维修资金账户情况、《工程维修方案》和《工程维修预算书》等，向相关业主征求意见。征求意见全过程，由申报单位负责完成，委派专人受理意见，做到公开、公平、公正和全过程真实性。

4.公示

征求意见结束后，申报单位将以上征求意见结果和维修专项工作决策会议结果以书面形式在维修小区所属区域楼栋明显位置进行张贴公示并拍照存档。公示期7天，无异议后申报单位组织实施。

如为应急维修，经现场勘查后，可直接予以公示3天，无异议后申报单位组织实施。

申报单位须保证公示工作有效，公示如有异议，需在7个工作日内启动调查程序，组织相关方进行协商调解；若协商不成，在7个工作日内提交至市住房保障中心处理，并向房改房业主公示处理进度与结果。本着“业主决策”的工作原则，待相关反对情况解决后，才能继续组织实施。

- 5.依规选取维修、造价咨询和监理等单位

- 常规维修：申报单位应按照景德镇市发展和改革委员会、景德镇市财政局联合下发的《关于进一步规范小额工程项目管理的通知》（景发改重点字〔2024〕207号）、景德镇市发展和改革委员会关于印发《景德镇市发展和改革委员会进一步优化小额工程建设项目审批程序实施办法（试行）的通知》（景发改政务字〔2025〕16号）等相关文件精神，进一步规范小额工程项目管理和小额工程建设项目审批程序，依法依规选取具备相应资质的维修施工企业、造价咨询机构和监理等单位，并报送市住房保障中心备案。

应急维修：可参照景德镇市住建局印发《景德镇市房屋安全鉴定管理实施细则（试行）》（景建发〔2023〕136号）、《景德镇市住宅专项维修资金应急使用施工企业、造价咨询机构备选制度（试行）》（景建发〔2025〕9号）的有关规定选取房屋鉴定、应急维修和造价咨询等机构，并报送市住房保障中心备案。

6.工程质量安全监督

工程质量安全监督单位：维修施工企业、监理机构、申报单位共同监督。

工程量确认方式：常规维修经维修施工企业、监理机构和申报单位共同书面确认；应急维修经维修施工企业和申报单位共同书面确认。

7.联合验收

常规维修验收单位：申报单位、受理单位、监理机构和造价咨询机构。

应急维修验收单位：申报单位和受理单位。

验收方式：由申报单位全程监督、见证工程施工单位完成每一项维修项目的质量验收确认，现场丈量、核对工作量，更换设备的产品名称、型号、规格、数量等，更换下来的废旧设备进行登记封存或残值回收处理并由申报单位登记造册，形成书面联合验收报告。

联合验收结束后，由维修施工单位负责收集全部申报环节工作资料报送申报单位存档，由申报单位负责将完整原始资料报送市住房保障中心用于资金拨付建档管理。

四、资金使用审核

申报单位提供立项批复、施工合同和经申报单位、维修施工企业、监理单位、造价咨询机构共同书面确认的《工程维修决算审核报告》等材料于市住房保障中心进行审核。有关材料由各相关单位归档。

五、维修资金使用拨付

房改房专项维修资金使用拨付工作采取“用拨分离”的工作模式。

拨付单位：市住房资金服务中心

首款拨付：申报单位向市住房保障中心提交《景德镇市房改房维修资金预付款支付申请表》《工程维修预算书》、工程施工发票（收据）和《工程施工合同》等材料审核，经市住建局审批后，市住房资金服务中心依法依规按核定预算金额的30%拨付首付款给合同约定的维修施工单位。

余款拨付：申报单位向市住房保障中心提交《景德镇市房改房维修资金余款支付申请审批表》《工程维修决算审核报告》和工程施工发票等材料审核，经市住建局审批后，市住房资金服务中心依法依规按造价咨询公司出具的《工程维修决算审核报告》拨付余款给维修施工单位。

如在资金使用过程中或维修项目验收后发现问题，由业主代表提出责任追溯申请，市住房保障中心在接到申请后成立调查小组，按照规定程序进行调查取证，并作出责任认定与处理决定，确保违规行为得到及时、公正的处理。

本规程自印发日施行，原景德镇市住建局关于印发《景德镇市房改房维修资金使用办法（2023年修订版）》的通知同时作废。

附件1：景德镇市房改房维修资金使用申报审批表

附件2：景德镇市房改房维修资金预付款支付审批表

附件3：景德镇市房改房维修资金使用工程竣工验收单

附件4：景德镇市房改房维修资金余款支付审批表

附件5：选取企业确认单

附件1:

景德镇市房改房维修资金使用申报审批表

| 申报单位 | 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 办 人 | 姓 名 |  | 职 务 |  |
|  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 申报事项 | 维修地址及范围 |  |  |  |  |
|  | 维修事由 |  |  |  |  |
|  | 预算金额 | 大写： 元 |  |  |  |
| 申 报 单 位 意 见 | 因房屋共用部位、共用设施设备损坏，需维修、更换或改造，拟申请使用维修资金(大写):_________________________元。 申请单位承诺: 一、本申请人已了解我市房改资金使用相关规定及程序，严格遵守有关规定。 二、本申请人提交的申请使用售房款专户资金的相关材料真实、合法、完整、有效，所填内容准确无误。 以上承诺属实，如有虚假，本申请人愿承担由此引起的相关法律责任。 单位（负责人签字、公章）： 经办人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

| 市 住 房 保 障 中 心 审 批 意 见 | 前一年年底房改资金余额 | 经核对，前一年年底房改资金余额为（大写）_____________元，此次可使用维修（含出售房款）金额为（大写）： _____________元。 核对人： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 业务科室现场 查勘、审核意见 | 经办人： 审核人： 年 月 日 |
|  | 中心领导 审批意见 | 分管领导： 主管领导： 年 月 日 |

附：1.随表附房改房维修资金使用申请表。2、工程预算书。3、公示等佐证材料。

附件2:

景德镇市房改房维修资金预付款支付审批表

| 申报单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 联系电话 |  |
| 维修项目 |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  |
| 申请金额 |  |  |  |
| 施工单位名称（盖章） |  |  |  |
| 经确认，同意预付款从房改售房款专户中支付至施工单位账户。 申报单位（负责人签字、公章）： 经办人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |
| 市住房保障中心 业务科室审核意见 | 经办人： 审核人： 年 月 日 |  |  |
| 市住房保障中心 审批意见 | 分管领导 ： 主管领导： 年 月 日 |  |  |
| 市住建局意见 | 局领导： 年 月 日 |  |  |

附：1.随表附施工合同。2、发票。3、工程预算书。

附件3：

景德镇市房改房维修资金使用工程竣工验收单

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 综合验收结论： 施工单位（签字、盖章）： 监理单位（签字、盖章）： 业主代表（签字、盖章）： 申报单位（签字、盖章）： 受理单位（签字、盖章）： |  |  |  |

附件4：

景德镇市房改房维修资金余款支付审批表

| 申报单位名称 |  | （盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  |  | 联系电话 |  |
| 维修项目 |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  | 结算审核金额 |  |
| 申请金额 |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |
| 施工单位银行账户及账号 |  |  |  |  |
| 市住 房保 障中 心审 批意 见 | 业务科室 审核意见 | 经办人： 审核人： 年 月 日 |  |  |
|  | 中心审批意见 | 分管领导： 主管领导： 年 月 日 |  |  |
| 市住 建局 意见 | 局领导意见 | 局领导： 年 月 日 |  |  |

附：1.随表附工程结算审核报告。2、工程竣工验收单。3、发票等。

附件5：

选取企业确认单

市住房保障中心：

小区共计     户(处)维修项目：现通过，自主选取施工单位:                       、造价咨询单位：              、监理单位：             负责该维修项目。

经办人（签字）：         申报单位（盖章）：

年     月     日

（此件主动公开）